## Hoja1
|  |  |  | Carta Gannt Scrum | [6 empty] | Descanso
actividad
[6 empty] | Mes | [9 empty] | NOVIEMBRE | [32 empty] | Diciembre | [21 empty] | Enero
FASE | IDENTIFICADOR | ACTIVIDADES | ENCARGADO | ESTADO | ID | Dias 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Crear la visiòn del proyecto | Equipo Scrum | Listo | 1 | [30 empty] | 1 | [31 empty] | 1
| 2 | Identificar al Scrum Master e interesados del proyecto | Equipo Scrum | Listo | 2 | [30 empty] | 2 | [31 empty] | 2
INICIACIÒN | 3 | Formaciòn del equipo Scrum | Equipo Scrum | Listo | 3 | [30 empty] | 3 | [31 empty] | 3
| 4 | Desarrollo de Èpicas | Equipo Scrum | listo | 4 | [30 empty] | 4 | [31 empty] | 4
| 5 | Creaciòn de la Lista Priorizada de pendientes del Producto | Equipo Scrum | listo | 5 | [30 empty] | 5 | [31 empty] | 5
| 6 | Realizar el Plan de lanzamiento | Equipo Scrum | Listo | 6 | [30 empty] | 6 | [31 empty] | 6
| 7 | Elaborar Historias de Usuarios | Equipo Scrum | Listo | 7 | [30 empty] | 7 | [31 empty] | 7
PLANIFICACIÒN | 8 | Aprobar , Estimar y Asignar Historias de Usuarios | Equipo Scrum | Listo | 8 | [30 empty] | 8 | [31 empty] | 8
Y | 9 | Elaboraciòn de Tareas | Equipo Scrum | listo | 9 | [30 empty] | 9 | [31 empty] | 9
ESTIMACIÒN | 10 | Estimar Tareas | Equipo Scrum | Listo | 10 | [30 empty] | 10 | [31 empty] | 10
| 11 | Elaboraciòn de la Lista de Pendientes del Sprint | Equipo Scrum | Listo | 11 | [30 empty] | 11 | [31 empty] | 11
| 12 | Crear Entregables | Equipo Scrum | listo | 12 | [30 empty] | 12 | [31 empty] | 12
IMPLEMENTACIÒN | 13 | Llevar a cabo el Standup Diario | Equipo Scrum | listo | 13 | [30 empty] | 13 | [31 empty] | 13
| 14 | Mantenimiento de la Lista Priorizada de Pendientes del Producto | Equipo Scrum | listo | 14 | [30 empty] | 14 | [31 empty] | 14
| 15 | Convocar Scrum de Scrums | Equipo Scrum | listo | 15 | [30 empty] | 15 | [31 empty] | 15
REVISIÒN Y | 16 | Demostraciòn y Validaciòn del Sprint | Equipo Scrum | listo | 16 | [30 empty] | 16 | [31 empty] | 16
RETROSPECTIVA | 17 | Retrospectiva de Sprint | Equipo Scrum | listo | 17 | [30 empty] | 17 | [31 empty] | 17
| 18 | Envio de entregables | Equipo Scrum | listo | 18 | [30 empty] | 18 | [31 empty] | 18
LANZAMIENTO | 19 | Retrospectiva del proyecto | Equipo Scrum | listo | 19 | [30 empty] | 19 | [31 empty] | 19